Деятельность  педагогического  коллектива,  направленная  на  улучшение  образовательного  процесса.

План повышения качества предметного образования и подготовки выпускников

к государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования

в МАОУ «Боровихинская СОШ»  в 2018 году

Пояснительная записка

В 2017 году итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили 9 выпускников школы. Все 9 учащихся школы успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании.

Для успешной сдачи ЕГЭ ученик должен был продемонстрировать не только владение материалом курса, но и владение рядом универсальных навыков: анализа и планирования, рассуждения, выделения проблемы, презентации решения.
Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ позволяет не только унифицировать саму аттестацию, но и дает возможность педагогическому коллективу в целом подвести итог своей деятельности, глубоко проверить знания и умения учащихся, обнаружить пробелы в преподавании отдельных предметов, достижения и недостатки всего учебно-воспитательного процесса школы.
В соответствии с этим в школе был разработан план подготовки итоговой аттестации выпускников, которая является неотъемлемой частью образовательной программы школы. 
Особенности подхода к целям, структуре и содержанию ЕГЭ во многом определяют и особенности подготовки к нему всех участников образовательного процесса. .

Анализ результатов сдачи ЕГЭ по обязательным предметам выпускниками школы показывает, что 9 учащихся преодолели минимальный порог. Отдельно следует отметить, что анализ результатов сдачи ЕГЭ по выбору выпускниками школы показал, что 4 учащихся школы выбрали обществознание и 4 учащихся выбрали физику,

1 биологию .  Это определяется различными факторами: требованиями к обязательному уровню подготовки выпускников по данным предметам, условиями обучения в школе и в классе, организацией учебного процесса, особенностями контингента выпускников сдающих экзамены, профессионализмом педагогического коллектива и др. подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ.

Цель:

Реализация прав выпускников на получение качественного образования.

Задачи:

-Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.

-Обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения выпускников 9,11 классов в процессе

-Повышение культуры оценочной деятельности учителя и руководителя образовательного учреждения на основе анализа и интерпретации результатов государственной (итоговой) аттестации.

-Проведение широкой информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их родителями (законными представителями), педагогами.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование графика повышения квалификации учителей - предметников с учетом результатов ГИА | сентябрь 2017 | Греб А.Н. | График повышения квалификации |
| 1.2 | Разработка технического задания на повышение квалификации учителей – предметников с учетом выявленных по итогам ГИА проблемных зон | в течение года | Греб А.Н. Красноруцкая Е.А. | ТЗ на повышение квалификации |
| 1.3 | Внедрение профессионального стандарта «Педагог» | в течение года | Греб А.Н, | План внедрения профстандарта «Педагог». Повышение профессионального уровня педагогических работников |
| 1.4 | Составление персонифицированных программ повышения профессионального уровня педагогического работника | с 01.09.2017 года | Греб А.Н. Красноруцкая Е.А. | Персонифицированные программы повышения профессионального уровня |
| 2. Оценка образовательных результатов |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение диагностических контрольных работ | в течение года | Греб А.Н. Красноруцкая Е.А. | Результаты диагностических работ |
| 2.2 | Разработка планов индивидуальной работы с учащимися группами риска (или имеющими низкую мотивацию к обучению) и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобалльников на основе результатов диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования. | в течение года | Греб А.Н. Учителя предметники | Планы индивидуальной работы |
| 2.3 | Участие во всероссийских проверочных работах | В соответствии с графиком | Греб А.Н. | Результаты оценки качества |
| 2.4 | Участие в международных исследованиях качества образования | март-апрель 2018 | Греб А.Н. | Справка по итогам исследования |
| 2.5 | Проведение мониторинговых процедур по оценке качества математического образования в 7 классах | ноябрь 2017 | Греб А.Н. Учителя предметники | Справка по итогам мониторинга |
| 3. Психолого-педагогическое сопровождение |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка программы работы психолога к подготовке выпускников, родителей, педагогов к ГИА | 15.10.2017 | Понкратьева Е.А. | Программа работы психолога по подготовке выпускников, родителей, педагогов к ГИА |
| 3.2 | Подготовка и утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих оказание ППМС-помощи обучающимся | сентябрь 2017 | Понкратьева Е.А. | Положение об оказании ППМС- помощи |
| 3.3 | Организация работы школьного педагога-психолога по оказанию ППМС-помощи обучающимся | до 01.07.2018 | Понкратьева Е.А. | Отчетная документация педагога-психолога |
| 3.4 | Организация мероприятий с педагогами и родителями (законными представителями обучающихся) по повышению психолого-педагогической компетентности | ежемесячно | Понкратьева Е.А. | План мероприятий, программы самообразования педагогов, протоколы педагогических советов, заседаний профессиональных объединений учителей-предметников, родительских собраний |
| 3.5 | Организация и проведение совещаний, семинаров, педагогических советов, направленных на повышение психолого-педагогической компетентности педагогов | по утвержденному плану | Греб А.Н. Понкратьева Е.А. | Протоколы совещаний, педагогических советов |
| 4. Контрольная деятельность |  |  |  |  |
| 4.1 | Внутриучрежденческий контроль: - организации работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, - соответствия результатов внутренней и внешней оценки выпускников, - выполнения образовательных программ, качеством подготовки выпускников к ГИА, - посещения уроков, - работы классных руководителей с обучающимися и их родителями | В соответствии с планом внутриучре жденческого контроля (октябрь, февраль) | Греб А.Н. | План внутришкольного контроля, справка по итогам контроля, протоколы совещаний с педагогами, родительских собраний |
| 5. Информационно-разъяснительная работа |  |  |  |  |
| 5.1 | Оформление информационных стендов по проведению ГИА – 9, ГИА - 11 в 2018 году | с октября 2017 по июнь 2018 | Греб А.Н. | Информационные стенды |
| 5.2 | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях края; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | Греб А.Н. Красноруцкая Е.А. | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 5.3 | Ведение журналов ознакомления выпускников и их родителей (законных представителей) с процедурой проведения ГИА 9, 11 | не реже 4 раз год | Греб А.Н. | Журналы ознакомления |
| 5.4 | Разработка и распространение памяток по процедуре проведения ГИА 9, 11 | не реже 4 раз год | Греб А.Н. | Памятки об ознакомлении с процедурой проведения ГИА |
| 5.5 | Проведение бесплатных консультация по предметам | В соответствии с графиком проведения | Учителя предметники | График бесплатных консультаций |