ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
 ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ
 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
 МБОУ «БОРОВИХИНСКАЯ СОШ»

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Планируемый результат	Ответственные
Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО	Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода на ФГОС ООО МБОУ «Боровихинская СОШ»
	Разработка и утверждение Нормативно-правовых актов по подготовке К введению ФГОС ООО в штатном режиме	Октябрь 2014	Приказ МБОУ «Боровихинская СОШ» подготовки к введению ФГОС ООО, утверждение плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО и определение ответственных за сопровождение проекта.	Бутакова Е.Н.
	Проведение мониторинга готовности к переходу на ФГОС ООО	Октябрь 2014 / Май 2015	Предоставление аналитической справки по итогам готовности к переходу на ФГОС ООО в МОУО	Тюленева Е.А.
	Контроль готовности к реализации ФГОС ООО в штатном режиме	1 раз в полугодие	Справка о результатах контрольных мероприятий	Тюленева Е.А. / Греб А.Н.
	Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Февраль 2015	Перечень УМК по предметам для 5 класса	Греб А.Н. / Саламатова А.В.
	Разработка основной образовательной программы ООО ( ООП ООО)	Март 2015	Проект ООП ООО образовательной организации, соответствующей требованиям ООО, размещенный на сайте школы / Экспертиза( самоэкспертиза )ООП ООО	Греб А.Н. / Тюленева Е.А.
	Корректировка основной образовательной программы ООО (ООП ООО)	В течение учебного года по необходимости	ООП ООО, соответствующую требованиям ФГОС ООО, размещенная на сайте школы	Греб А.Н. / Тюленева Е.А.
	Обеспечение учебной и учебно-методической литературой обучающихся 5-7 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Июль 2015	Анализ обеспеченности учебной и учебно-методической литературой для учащихся 5-7 классов. / Укомплектованность учебниками, соответствующим требованиям ФГОС и федеральному перечню учебников	ГребА.Н. / Саламатова А.В.
	Координация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающих внеурочную деятельность учащихся	В течение учебного года	Договоры между школой и учреждениями дополнительного образования детей о сетевых формах реализации основных образовательных программ	Бутакова Е.Н.
	Организация и подготовка раздела « Отчет самообследования по результатам готовности к реализации ФГОС ООО»	В соответствии с приказом по проведению самообследования	Информированность общественности о готовности школы к реализации ФГОС ООО	Греб А.Н. / Тюленева Е.А.
	Организация обсуждения результатов мониторинга и планируемых управленческих решений на педагогических советах, совете школы, общешкольном родительском собрании	2 раза в год	Информированность профессиональной и родительской общественности. Участие школы в подготовке и принятии управленческих решений	Бутакова Е.Н. / Тюленева Е.А. / Красноруцкая Е.А.
	Организация взаимодействия с муниципальными СМИ, информационное сопровождение введения ФГОС	В течение уч. года	Информированность профессиональной и родительской общественности населения. / Расширение участия школьных органов в подготовке и принятии управленческих решений на школьном уровне	Бутакова Е.Н. / Красноуцкая Е.А.
Методическое обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО	Разработка плана методического сопровождения подготовки к переходу на ФГОС ООО	Октябрь 2014	Анализ ресурсов и разработка плана-графика по подготовке к введению ФГОС ООО / Утвержденный план методического сопровождения подготовки к переходу на ФГОС ООО, направленный на совершенствование методического обеспечения подготовки к введению ФГОС ООО	Греб А.Н. / Тюленева Е.А.
	Организация изучения и обмена опытом подготовки к введению ФГОС ООО / Окружные семинары на базе МБОУ «Боровихинская СОШ»	Не менее 1 семинаров квартал / Не менее 2 семинаров в округе в год	Планы проведения семинаров. / Новости и отчеты о проведении семинаров на сайте школы	Греб А.Н. / Красноруцкая Е.А.
	Организация деятельности окружных методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС ООО	В течение уч. года	Планы работы окружных методических объединений, содержащие вопросы подготовки к введению ФГОС ООО / Выявление Эффективного управленческого и педагогического опыта по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО	Греб А.Н.
Кадровое обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО	Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ООО	Сентябрь 2014	Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников	Бутакова Е.Н. / Греб А.Н.
	Участие и выступление в Муниципальном едином методическом дне в ходе общественного обсуждения реализации проекта	Апрель 2015	Материалы из опыта работы учителей-предметников по организации подготовки к введению и реализации ФГОС ООО на сайте школы	Греб А.Н.
	Презентация и Общественно-профессиональная экспертиза опыта педагогов по подготовке к введению ФГОС ООО на муниципальной августовской педагогической конференции	Август 2015	Материалы из опыта работы по организации подготовки к переходу на ФГОС ООО с представлением проделанной работы и ее результатов	Греб А.Н.
Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО	Организация и контроль сетевого взаимодействия, в том числе по использованию учебно-лабораторного, цифрового и компьютерного оборудования	Ноябрь 2014	Заключение договоров о сетевом взаимодействии, в том числе и по использованию учебно-лабораторного оборудования	Греб А.Н. / Тюленева Е.А.
	Информация о ходе и результатах реализации механизма введения ФГОС ООО на сайте школы	В течение уч.года	Наличие на сайте школы регулярно обновляемых страниц подготовки к переходу на ФГОС ООО, Включая нормативные документы, материалы из опыта работы, новости, программы, и отчеты о проведении семинаров	Красноруцкая Е.А.
	Применение АИС «Сетевой край. Образование» в соответствии с требованиями ФГОС ООО к деятельности в информационно-образовательной среде	Октябрь 2014	Положение о применении АИС «Сетевой край. Образование»	Тюленева Е.А.
	Участие мониторинге эффективности применения учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов физики, химии, биологии	Июнь 2015	Анализ ситуации, выявление способов эффективного применения учебно-лабораторного оборудования	Греб А.Н.
	Подготовка плана совершенствования материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Февраль-март 2015	План совершенствования материально-технического обеспечения в соответствии с ООП ООО и программой развития	Бутакова Е.Н. / Тюленева Е.А.